## 开业筹备任务表
社区门店开业筹备任务表
任务分类 | 具体任务 | 负责人 | 落地时间 | 备注
供应链与定价 | 梳理现有产品清单，完成产品定价（对标远方好物供应链，确保性价比不低于底线） | 吴磊、若若 | 2天内 | 优先采用远方好物供应链，优质单品需对比验证
| 核对所有供应商采购价、让利比例，形成内部专用供应链明细表 | 吴磊、若若、陈总 | 3天内 | 仅限内部使用，严禁对外泄露
| 跟进货架进场、产品到店摆货 | 张总（装修对接）、穆老师、吴磊 | 装修验收前3天 | 同步确认装修进度，避免货等人/人等货
| 明确供应链群成员（穆老师、若若、小旻必须进群，信息同步） | 吴磊 | 今日完成 | 推荐人关系需清晰标注，后续贡献核算依据
财务与合规 | 梳理前期支出台账（含醉美酒业垫付款、用餐费等） | 吴磊 | 2天内 | 核对支付单据、微信账目，同步给财务
| 完成财务核算体系搭建，明确门店利润核算规则（含产品让利、消费宝支出） | 三香 | 本周内 | 对接供应商逐一确认数据，蔡姐（股东财务）协助监管
| 注册门店营业执照及对应收款码（含AI收款码，优先用宽带号码注册） | 吴磊 | 3天内 | 确保收款码功能正常，区分公私账户
| 分离数仓与门店账务，避免公司间账目混同 | 三香、蔡姐 | 资金到账后1天内 | 投资款打入遇见数仓公户，资产与实体公司独立核算
| 对接外部代账公司（200-300元/月），完成月度财务报表 | 三香、蔡姐 | 下周一前 | 参考药店管理模式，店长每日同步进销存数据至财务群
开业活动筹备 | 输出开业试运营活动方案（含爆品选择、产品包设计、预算表） | 智行 | 试营业前10天 | 爆品选鸡蛋/水/米油等高频刚需品，可做柴米油盐打包套餐
| 完成开业活动预算核算（含广告费、礼品成本、人员开支等） | 智行、三香 | 试营业前8天 | 参考1万投入换3万充值ROI标准，明确可预留活动资金
| 对接本地媒体/自媒体团队，完成开业宣发内容制作（IP定制视频+门店宣传视频） | 智行、平哥 | 试营业前7天 | 对比2家供应商性价比，提前20天启动预热
| 落地开业前预热：建立首个500人门店客户群，2天内拉满 | 吴磊、全体参会股东 | 2天内 | 先拉50名核心股东入群，再由股东裂变拉小区住户
| 对接物业打通D15/D16/D17/D18小区客流，同步输出活动方案给物业 | 吴总 | 试营业前7天 | 联动物业明确合作规则，开业前完成业主触达
| 设计开业活动物料（A4宣传页等） | 智行、平哥 | 试营业前5天 | 突出门店特色，包含集赞送礼、老带新福利等规则
市场与股东运营 | 拆分贵阳本地股东名单，筛选核心股东并明确分工（按区域划分） | 吴磊、丁总 | 试营业前5天 | 明确资源对接、地推等岗位收益规则，优先启用愿意参与的股东
| 完成一店招募PPT，准备首次股东签约大会材料 | 智行、丁总 | 下周三前 | 用于下周四签约大会，同步拍照宣传，强化股东信心
| 落实股东月度轮值制度（每人每月到店轮值1天，强化产品认知） | 吴磊 | 试营业前 | 轮值记录纳入后续第二家店投资资格审核条件
| 暂停2000元小额股东招募，预留名额给物业/业委会成员 | 吴磊 | 今日执行 | 开业后可启动清镇区域股东招募
组织与运营 | 建立开业筹备群，每日同步进度、追踪问题 | 穆老师（执行追踪）、吴磊 | 今日完成 | 所有任务进展发群，吴磊拥有最高执行权，全员配合
| 明确核心团队分工：吴磊（落地执行）、智行（市场策划）、商学院（人员培训） | 智行 | 今日同步全员 | 后续市级/区县级公司开设计划由商学院赋能，执行由本地团队负责
其他待办 | 确认装修完工时间，同步给供应链、活动组 | 张总 | 今日反馈 | 若装修延期则顺延开业时间，避免仓促开业
| 对接广告/媒体公司，完成开业视频拍摄及宣发 | 智行、平哥、吴磊 | 试营业前7天 | 优先选择本地生活类团队，覆盖社区及周边客群